 INFORME DEL AVANCE # 1 

 PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Ubicación: Tamara, M. D. C.; Francisco Morazán
Presentado por: Ing. Wilfredo E. Serrano C.       Ingeniero Residente
Periodo de 11 de Enero al 20 de Febrero del 2008

Fecha de Inicio………………………………………………………..10 de Enero

Fecha de Terminación Infraestructura……………………………..15 de Abril

Fecha terminación Instalación Tubería y Accesorios……………...22  de Abril
Las actividades de construcción de la Planta de Tratamiento de Tamara se dieron inicio el día 4 de Enero con la construcción del plantel por parte de la comunidad.-

El 11 de Enero se dio por iniciado la construcción del proyecto
Se establece con fecha de terminación el 15 de Febrero; aunque las tubería y accesorios se terminaran de colocar hasta el 22 del mismo mes.-

Tiempo transcurrido a la fecha = 34 días lo que significan el 36.50 %

Avance físico el 22.00  %

Descripción del avance físico
· Se  inicio en forma la construcción procediendo a excavar los cimientos para los tanques de Floculación y Sedimentación; paralelamente se inicio la excavación de la cimentación donde se colocaran las zapatas de 3 columnas.-

· De las excavaciones falta excavar una zapata para columna

· Las cimentaciones ya están concluidas la cimentación  de tanque y 8 zapatas para columnas
· El piso esta concluido

· Las paredes se encuentran a nivel de solera superior

· Las columnas ya se fundieron 3, se tiene armado el hierro para columnas de las restantes 6 columnas.-

El cuadro siguiente muestra los avances porcentuales del mismo.
	No
	Descripción de la Actividad
	% Programado
	% Ejecutado

	1
	Preparación del plantel
	2.00 %
	2.00 %

	2
	Excavaciones
	3.00  %
	3.00  %

	3
	Cimentaciones
	3.00  %
	2.50  %

	4
	Piso de Tanques
	5.00  %
	5.00  %

	5
	Paredes de Tanque 
	10.00  %
	6.00  %

	6
	Columnas
	8.00  %
	4.00  %

	7
	Losa
	10.00 %
	0.00  %

	8
	Mesas para barriles de cloro y sulfato
	4.00  %
	0.00  %

	9
	Cajas de entrada y salida
	5.00 %
	0.00  %

	10
	Canal
	3.00 %
	0.00  %

	11
	Paredes laterales y Bodega
	15.00 %
	0.00  %

	12
	Techo
	5.00 %
	0.00  %

	13
	Puertas y Ventanas
	2.00 %
	0.00  %

	14
	Obras Complementarias
	10.00 %
	0.00  %


   Total                                                                             100.00                           22.50 %
Observaciones
Hasta la fecha se tiene un avance aceptable; aunque se puede ver que del tiempo ha transcurrido el 36.50 % y el avance físico es del 22.50 %; por lo que tenemos un desfase del 14 %; debido a que el armado del hierro para refuerzo de paredes es bastante; lo mismo que el armado de refuerzo en columnas, esto provoco tardanza en la colocación del hierro.-

En la última semana se ha obtenido un avance significativo ya que la colocación de ladrillo es más rápido.

En estos 10 días que faltan para concluir el mes de Febrero esperamos igualar el avance con respecto al tiempo.-

También se ha hablado con miembros de la junta de agua para que nos proporcionen mas peones ya que se inicio con 10 y luego se redujeron a 6 pero en realidad se necesitan un mínimo de 8.-

También se hablo con el maestro de Obras (contratista) para colocar un albañil mas pagado por el mismo.-

El estado del tiempo ha sido muy bueno para trabajar.-

No ha habido escasez de materiales; hasta el momento la comunidad ha cumplido lo mismo que de parte de Agua para el pueblo se ha suministrado materiales.-

Se han estado dando instrucciónes y Supervisión técnica inmediata ya que tanto los Ingenieros de Corneell (John Erickson y Carol Serna)   y yo hemos estado pendientes de que la construcción se lleve a cabo con las recomendaciones de los Ingenieros de Cornell.-

                                                           Fotografías
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  Firma del convenio el 10 de Enero                                           Colocación de la 1ra piedra  10 Enero
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Terreno inicialmente

Terreno en su estado original                                                           Concluyendo la excavación del plantel
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Colocación de niveletas                                                                              Armado de solera intermedia


John y Carol supervisando                                                                        Levantando paredes

Otra vista de paredes en tanques                                         Armado de hierro en paredes y columnas     
